Občanské sdružení ZAHRADA

IČ: 60445963

bank. spojení: ČSOB a.s., Praha 1, č. ú.: 900103443/0300

kancelář Praha, Neustupného 1832/22, 155 00  Praha 5-Stodůlky

tel.:	222 966 439, mobil: 603 463 582, e-mail: hana.vlckova@quick.cz

kancelář Nebužely, čp. 61, 277 34 Nebužely

tel.: 315 694 375, e-mail: lucie.tichakova@oszahrada.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt:						Zavádění procesů komunitního plánování sociálních služeb na území 								venkovského mikroregionu Sdružení obcí Kokořínska – 1. etapa

Akce:							Setkání iniciačního týmu

Čas a místo akce:			pátek 3. 4. 2009 od 10 hodin na MěÚ Mšeno

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Záznam ze setkání

Setkání bylo zaměřeno na zahájení realizace projektu a upřesnění postupu v čerpání získané dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje pro rok 2009 ve výši 300 tis. Kč.

Účastníci setkání:

Hana Rašáková, starostka obce Mělnické Vtelno (pečovatelská služba)

Martin Bauer, starosta obce Chorušice (pečovatelská služba)

Ing. Martin Mach, starosta města Mšena

Miluše Flíglová Jizbová, tajemnice MěÚ Mšeno

Renáta Šimíčková, předsedkyně o.s. Mšenské sluníčko

Hana Vlčková, předsedkyně o.s. ZAHRADA (chráněné bydlení)

Omluveni:

Mgr. Blanka Dvorščíková, ředitelka Domova seniorů Mšeno (pečovatelská služba, denní stacionář, domov pro seniory))

Ing. Jiří Fanta, Odborné učiliště a Praktická škola Kanina (osobní asistence)

Předmětem setkání bylo zahájit realizaci projektu zaměřeného na proces komunitního plánování sociálních služeb na území venkovského mikroregionu Sdružení obcí Kokořínska (KPSS SOK).

Bod 1 – financování projektu

Stav ke dni 3. 4. 2009 - pro rok 2009 byla získána dotace z prostředků Humanitárního fondu Středočeského kraje (HF). Projekt předložený do OPLZZ na získání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu je zatím ve fázi hodnocení na MPSV.

Odsouhlasený postup:

Projekt bude zahájen v dubnu 2009 s finanční podporou z HF. V případě, že projekt získá i finanční podporu z OPLZZ a bude podepsána grantová smlouva, bude financování z HF k určitému datu ukončeno, vyúčtováno a zbytek dotace z HF vrácen s vysvětlením Středočeskému kraji. Další realizace projektu bude pokračovat s finanční podporou z OPLZZ.

Další jednání bylo zaměřeno na zahájení projektu s finanční podporou HF.

Bod 2 – Personální zajištění projektu

Realizační tým projektu je ve složení iniciační skupiny.

Pro budování personální kapacity pro oblast komunitního plánování bude mít projekt financovaný z HF dvě pracovní pozice:

- koordinátor/ka projektu –  0,3 úvazku, max. 8400 Kč hrubá mzda; konkrétní obsazení této pracovní pozice bude projednáno Radou města Mšena v nejbližším termínu konání Rady;

- administrativní pracovnice – DPP tj. 150 hod. v roce 2009, hodinová odměna – 170 Kč; dohoda bude uzavřena s paní Hanou Vlčkovou;

- zástupci členských obcí – DPP tj. 26 hod. v roce 2009/osoba/hodinová odměna - 170 Kč; členské obce pověří konkrétní osobu, která bude zastupovat obec v procesu KPSS SOK.

Pracovní smlouva a dohody o provedení práce budou uzavřeny mezi městem Mšenem a konkrétními osobami v co nejkratším termínu.

Bod 3 – Výstupy projektu

Projekt předložený do HF byl vymezen rokem 2009 tj. 1. etapou zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb. Výstupem této 1. etapy bude:

- ustavená řídící skupina – zástupci územní samosprávy, poskytovatelů a uživatelů;

- zpracovaná analytická část Programu rozvoje sociálních služeb na území venkovského mikroregionu SOK na období 2010-2012

- výstupy ze 2 setkání s občany mikroregionu SOK

- zpracovaná ekonomická analýza a návrh spolupráce mezi členskými obcemi SOKu;

- informační systém pro veřejnost i potencionální uživatele, poskytovatele a zadavatele tj. webová stránka s redakčním systémem, leták, čtvrtletní infobulletin (2 vydání).

Bod 4 – Úkoly pro realizační tým

- zástupci obcí Měl. Vtelno – pí starostka H. Rašáková, Chorušic – p. starosta M. Bauer a města Mšena – p. starosta Ing. M. Mach projednají na jednání správní rady SOK

- rozšíření webové stránky SOKu o komunitní plánování sociálních služeb;

- delegování zástupce z každé členské obce do realizačního týmu;

- pověření 3 zástupců SOKu do řídící skupiny KPSS SOK

2)	pan starosta Mach projedná v nejbližším termínu zasedání Rady města Mšena

- personální obsazení pozice koordinátora/ky projektu – platové podmínky viz bod 2);

- kancelář projektu, zajištění nákupu služeb – analytická data a ekonomické analýzy, vedení 				a facilitace dvou setkání s veřejností, zpracování obsahu bulletinu pro veřejnost – 
				2 vydání

Doplnění ze dne 7. 4. 2009 na základě zveřejněných výsledků výzvy č. 22 OP LZZ:

Předložený projekt – KPSS na území SOK -  nebyl v tomto kole globálních grantů podpořen. Prošel všemi úrovněmi hodnocení, byl zařazen do Zásobníku projektů.

Z 273 předložených žádostí bylo výběrové komisi předloženo 147 žádostí, které prošly všemi úrovněmi hodnocení (formální, přijatelnosti, věcné). Z nichž bylo 65 nedoporučeno k podpoře, 37 žádostí bylo podpořeno a 45 projektů bylo zařazeno do Zásobníku projektů – město Mšeno je na 11. místě. Podrobnější informace z hodnocení žádosti bude možné získat na MPSV, v uveřejněné  výsledkové listině je uvedeno, že výběrová komise schválila snížení požadovaných prostředků  z 2 834 902,80 na 2 438 470,00 Kč.

Záznam a doplnění týkající se výsledků OPLZZ zpracovala: Hana Vlčková, 8. 4. 2009